## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "ГАЗЭКС"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 2018 |  | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 1435179.53 |  |  | 328212.84 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки |  |  |  |  | 1373212.83 |  |  | 274413.47 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений |  |  |  |  | 61966.7 |  |  | 53799.37 | амортизация
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 1386117.92 |  |  | 279151.23 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки |  |  |  |  | 1373212.83 |  |  | 274413.47 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений |  |  |  |  | 12905.09 |  |  | 4737.76 | амортизация
2.1 |  | Газопровод высокого давления от энергокомплекса распределительного центра АО «Тандер» до станции Хрустальной и деревни Старые Решеты, городской округ Первоуральск (2 этап строительства) |  | 2017 |  | 2019 | 50704.23 |  |  | 12862.72 | специальная надбавка к тарифу | 0.774 | 57-225 | 0
2.2 |  | Газификация жилого комплекса «Оптимист» по улице Береговой, город Первоуральск |  | 2018 |  | 2018 | 10268.23 |  |  | 10268.23 | специальная надбавка к тарифу | 0.524 | 57-225 | 1
2.3 |  | Газоснабжение поселка Черноисточинск, 2 очередь (3 этап строительства), Горноуральский городской округ |  | 2018 |  | 2019 | 19668.84 |  |  | 10118.8 | специальная надбавка к тарифу | 4.558 | 38-225 | 0
2.4 |  | Газификация жилого фонда микрорайона "Южный" (3 очередь), распределительный газопровод, город Североуральск. Корректировка проекта (4 этап) |  | 2016 |  | 2019 | 61466.82 |  |  | 36371.41 | специальная надбавка к тарифу | 11.467 | 57-225 | 0
2.5 |  | Газопровод высокого давления город Сухой Лог – город Камышлов. I этап строительства. Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (Р от 0,6 до 1,2 Мпа) от ГРС городской округ Сухой Лог, до ПК 145 ж.д. станции Пышминская, Камышловский муниципальный район. 1-я очередь |  | 2016 |  | 2020 | 216175.05 |  |  | 76841.01 | специальная надбавка к тарифу | 6.376 | 426-450 | 0
2.6 |  | Закольцовка ГРП 11 - ГРП 10 в районе улиц Пугачёва - Володарского с установкой ГРПШ, город Ревда |  | 2011 |  | 2018 | 8212.89 |  |  | 3438.51 | специальная надбавка к тарифу | 0.266 | 57-110 | 1
2.7 |  | Переукладка газопровода низкого давления по улице Кировградской, город Кировград |  | 2015 |  | 2018 | 11020.88 |  |  | 3525.4 | специальная надбавка к тарифу | 0.64 | 57-219 | 0
2.8 |  | Газопровод - закольцовка с установкой ГРПШ по улице Машинистов, город Каменск-Уральский |  | 2016 |  | 2018 | 8371.63 |  |  | 6432.44 | специальная надбавка к тарифу | 1.063 | 57-160 | 1
2.9 |  | Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович |  | 2015 |  | 2018 | 4651.6 |  |  | 3392.1 | специальная надбавка к тарифу | 0.2 | 57-160 | 0
2.10 |  | Перевод баз с сжиженного газа на природный газ по адресу: улица Ключевая, 70, город Камышлов |  | 2016 |  | 2018 | 24681.82 |  |  | 7825.59 | специальная надбавка к тарифу | 1.269 | 57-225 | 1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 1386117.92 |  |  | 279151.23 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки |  |  |  |  | 1373212.83 |  |  | 274413.47 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений |  |  |  |  | 12905.09 |  |  | 4737.76 | амортизация
3.1 |  | Газопровод высокого давления от энергокомплекса распределительного центра АО «Тандер» до станции Хрустальной и деревни Старые Решеты, городской округ Первоуральск (2 этап строительства) |  | 2017 |  | 2019 | 50704.23 |  |  | 12862.72 | специальная надбавка к тарифу | 0.774 | 57-225 | 0
3.2 |  | Газификация жилого комплекса «Оптимист» по улице Береговой, город Первоуральск |  | 2018 |  | 2018 | 10268.23 |  |  | 10268.23 | специальная надбавка к тарифу | 0.524 | 57-225 | 1
3.3 |  | Газоснабжение поселка Черноисточинск, 2 очередь (3 этап строительства), Горноуральский городской округ |  | 2018 |  | 2019 | 19668.84 |  |  | 10118.8 | специальная надбавка к тарифу | 4.558 | 38-225 | 0
3.4 |  | Газификация жилого фонда микрорайона "Южный" (3 очередь), распределительный газопровод, город Североуральск. Корректировка проекта (4 этап) |  | 2016 |  | 2019 | 61466.82 |  |  | 36371.41 | специальная надбавка к тарифу | 11.467 | 57-225 | 0
3.5 |  | Газопровод высокого давления город Сухой Лог – город Камышлов. I этап строительства. Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (Р от 0,6 до 1,2 Мпа) от ГРС городской округ Сухой Лог, до ПК 145 ж.д. станции Пышминская, Камышловский муниципальный район. 1-я очередь |  | 2016 |  | 2020 | 216175.05 |  |  | 76841.01 | специальная надбавка к тарифу | 6.376 | 426-450 | 0
3.6 |  | Закольцовка ГРП 11 - ГРП 10 в районе улиц Пугачёва - Володарского с установкой ГРПШ, город Ревда |  | 2011 |  | 2018 | 8212.89 |  |  | 3438.51 | специальная надбавка к тарифу | 0.266 | 57-110 | 1
3.7 |  | Переукладка газопровода низкого давления по улице Кировградской, город Кировград |  | 2015 |  | 2018 | 11020.88 |  |  | 3525.4 | специальная надбавка к тарифу | 0.64 | 57-219 | 0
3.8 |  | Газопровод - закольцовка с установкой ГРПШ по улице Машинистов, город Каменск-Уральский |  | 2016 |  | 2018 | 8371.63 |  |  | 6432.44 | специальная надбавка к тарифу | 1.063 | 57-160 | 1
3.9 |  | Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович |  | 2015 |  | 2018 | 4651.6 |  |  | 3392.1 | специальная надбавка к тарифу | 0.2 | 57-160 | 0
3.10 |  | Перевод баз с сжиженного газа на природный газ по адресу: улица Ключевая, 70, город Камышлов |  | 2016 |  | 2018 | 24681.82 |  |  | 7825.59 | специальная надбавка к тарифу | 1.269 | 57-225 | 1
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 1020870.66 |  |  | 234381.57 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки |  |  |  |  | 1015241.85 |  |  | 233865.18 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений |  |  |  |  | 5628.81 |  |  | 516.39 | амортизация
4.1 |  | Газификация жилого фонда микрорайона "Южный" (3 очередь), распределительный газопровод, город Североуральск. Корректировка проекта (4 этап) |  | 2016 |  | 2019 | 61466.82 |  |  | 36371.41 | спецнадбавка | 11.467 | 57-225 | 0
|  | в т.ч. газораспределительные сети по объекту |  |  |  |  | 61466.82 |  |  | 36371.41
4.2 |  | Газопровод высокого давления город Сухой Лог – город Камышлов. I этап строительства. Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (Р от 0,6 до 1,2 Мпа) от ГРС городской округ Сухой Лог, до ПК 145 ж.д. станции Пышминская, Камышловский муниципальный район. 1-я очередь |  | 2016 |  | 2020 | 216175.05 |  |  | 76841.01 | спецнадбавка | 6.376 | 426-450 | 0
|  | в т.ч. газораспределительные сети по объекту |  |  |  |  | 216175.05 |  |  | 76841.01
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 365247.26 |  |  | 44769.66 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки |  |  |  |  | 357970.98 |  |  | 40548.29 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений |  |  |  |  | 7276.28 |  |  | 4221.37 | амортизация
5.1 |  | Закольцовка ГРП 11 - ГРП 10 в районе улиц Пугачёва - Володарского с установкой ГРПШ, город Ревда |  | 2011 |  | 2018 | 8212.89 |  |  | 3438.51 | специальная надбавка к тарифу | 0.266 | 57-110 | 1
5.2 |  | Переукладка газопровода низкого давления по улице Кировградской, город Кировград |  | 2015 |  | 2018 | 11020.88 |  |  | 3525.4 | специальная надбавка к тарифу | 0.64 | 57-219 | 0
5.3 |  | Газопровод - закольцовка с установкой ГРПШ по улице Машинистов, город Каменск-Уральский |  | 2016 |  | 2018 | 8371.63 |  |  | 6432.44 | специальная надбавка к тарифу | 1.063 | 57-160 | 1
5.4 |  | Закольцовка газопровода низкого давления от ШП-6 по улице Чапаева, город Богданович |  | 2015 |  | 2018 | 4651.6 |  |  | 3392.1 | специальная надбавка к тарифу | 0.2 | 57-160 | 0
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 49061.61 |  |  | 49061.61 | амортизация
8.1