## стр.1
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | АО "ГАЗЭКС" |  |  |  |  | на 20 | 17 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  |  |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 277281.87
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 238393.4 | 65.382 | 25-530 |  |  |  | 17
|  | в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 74309
3 |  | новые объекты 4 : |  |  |  | 457182.87 | 188174.06 | 52.812 | 32-425 |  |  |  | 9
|  | Строительство газопровода высокого давления от энергокомплекса распределительного центра АО «Тандер» до станции Хрустальной и деревни Старые Решеты, городской округ Первоуральск (2 этап строительства) | 2016 | 2017 |  | 69010.73 | 37125.99 | 4 | 225 |  |  |  | 1
| в том числе стоимость строительства газораспределительных сетей | [5 empty] | 36742.232
| в том числе стоимость строительства газорегуляторных пунктов | [5 empty] | 383.758
|  | Строительство газораспределительных сетей к жилым домам по улицам Восточной, Пушкина, Пионерской, Горького, Горняков, Степана Разина, Фрунзе, город Верхний Тагил | 2016 | 2018 |  | 21387.31 | 9000 | 2.8 | 63-160 |  |  |  | -
|  | Строительство газораспределительных сетей к жилым домам частного сектора, 1 очередь, поселок Черноисточинск, Горноуральский городской округ | 2017 | 2018 |  | 15919.26 | 7000 | 3.8 | 57-159 |  |  |  | 2
|  | Строительство газопровода низкого давления по улицам Ягодной, Отрадной, Ромашковой, Солнечной, город Реж | 2017 | 2017 |  | 6112.99 | 6112.99 | 2.54 | 57-225 |  |  |  | -
|  | Строительство газопровода высокого давления город Сухой Лог - город Камышлов | 2016 | 2018 |  | 174932.11 | 11233.76 | 0.465 | 425 |  |  |  | -
|  | Строительство газораспределительных сетей к жилым домам существующей и перспективной застройки, деревня Новый Завод, город Каменск-Уральский | 2016 | 2017 |  | 55144.79 | 25000 | 11.5 | 32-225 |  |  |  | 3
|  | Строительство газораспределительных сетей к жилым домам микрорайона "Южный" (3 очередь), распределительный газопровод, город Североуральск. Корректировка проекта | 2016 | 2017 |  | 47350.47 | 37183.01 | 16.6 | 57-225 |  |  |  | 2
| в том числе стоимость строительства газораспределительных сетей | [5 empty] | 36026.044
| в том числе стоимость строительства газорегуляторных пунктов | [5 empty] | 1156.966
|  | Газопровод высокого давления на участке от улицы Макара Васильева до улицы Швельниса, город Камышлов | 2017 | 2017 |  | 11139.71 | 11139.71 | 1.948 | 108-110 |  |  |  | -
|  | Газопровод высокого давления по улице Школьной, село Обуховское | 2017 | 2017 |  | 11280.26 | 11280.26 | 1.39 | 108-160 |  |  |  | -
|  | Газоснабжение жилых домов ПГК "За Сергой" в городе Нижние Серги, Свердловской области | 2017 | 2018 |  | 27920.57 | 19215.19 | 4.269 | 57-160 |  |  |  | -
|  | Перевод базы сжиженного газа на природный газ: улица Ключевая, дом №70, город Камышлов | 2016 | 2017 |  | 16984.67 | 13883.15 | 3.5 | 63-225 |  |  |  | 1
4 |  | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 67500.82 | 50219.34 | 12.57 |  |  |  |  | 8
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода низкого давления от ГРП-4 с газопроводом от ГРП-5, город Качканар | 2016 | 2017 |  | 3287.87 | 2388.86 | 0.5 | 110 |  |  |  | -
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов с установкой ГРПШ в районе улицы Новоселов, город Арамиль | 2016 | 2017 |  | 9615.14 | 7468.16 | 1.8 | 110-160 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода высокого давления от ГРП-8 с установкой ГРПШ и распределительных уличных газопроводов низкого давления, поселок Станционный, Полевской городской округ | 2016 | 2017 |  | 8804.98 | 6324.74 | 1.72 | 57-159 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода высокого давления от существующей заглушки на газопроводе диаметром 76 мм до ШРП-3 и закольцовка распределительных газопроводов низкого давления, село Мраморское, Полевской городской округ | 2016 | 2017 |  | 11404.11 | 8807.57 | 2.33 | 57-159 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода среднего давления от ГРП до улицы Ленина с установкой ГРПШ и закольцовка газопровода низкого давления по улице Ленина, село Косой Брод, Полевской городской округ | 2016 | 2017 |  | 7601.5 | 5512.36 | 1.54 | 76-159 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопровода высокого давления от ГРП-9 по улице Первомайской до ГРПШ-2 по улице Западной с распределительными сетями, поселок Зюзельский, Полевской городской округ | 2016 | 2017 |  | 7350.33 | 5062.06 | 1.18 | 108-159 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПШ на улицах Маяковского, Новой, поселок Октябрьский, Сысертский городской округ | 2016 | 2017 |  | 5669.31 | 3945.18 | 0.9 | 63-108 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ, деревня Кодинка, город Каменск-Уральский | 2016 | 2017 |  | 6934.38 | 5246.54 | 1.5 | 57-150 |  |  |  | 1
|  | Строительство газопровода - закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по улице Машинистов, город Каменск-Уральский | 2016 | 2017 |  | 6833.2 | 5463.87 | 1.1 | 89-150 |  |  |  | 1
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.